## Planilha1
Gerenciamento dos Riscos do Projeto
Id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Perder um integrante da equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Redistribuir as tarefas de forma que não sobrecarregue nenhum participante do grupo.
2 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Conversar com o integrante que não está agindo de acordo e procurar entender o motivo, e a partir disso cobrar um posicionamento.
3 | Queimar o sensor ou Arduino | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Ter um dispositivo reserva já montados.
4 | Falha na captura de dados no Arduino | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Revisão do código e a montagem do arduino.
5 | Lentidão ou falha no notebook | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Trazer mais de um notebook, para que haja outras opções e a apresentação não seja impossibilitada
6 | Ausência de integrantes na apresentação da sprint | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Todos os integrantes devem conhecer o projeto por inteiro e ter a capacidade de apresentar qualquer parte do projeto.
7 | Atraso dos intregrantes e/ou da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Mudança de habitos de planejamento e desenvolver um maior comprometimento com o grupo.
8 | Falta de clareza ao explicar o projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Ensaios e feedback dos integrantes, caso aconteça durante a apresentação, outros integrantes devem corrigir a informação que foi passada incorretamente.
9 | Erros ao mexer no projetor | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Aprender como funciona o projetor antes da apresentação.
10 | Falta de conexão wifi durante a apresentação da sprint | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter backups de tudo que foi elaborado no projeto.
11 | Desalinhamento de ideias | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reuniões frequentes, de forma que todos falem e todos sejam ouvidos, para que o grupo siga na mesma direção.

## Planilha2
Impacto
Alto (3) | 2, 6, 10, 11 (3) | 1, 3, 4, 5, 7, 8 (6) | __ (9)
Médio (2) | __ (2) | __ (4) | 9 (6)
Baixo (1) | __ (1) | __ (2) | __ (3)
| Baixo(1) | Médio(2) | Alto(3)
Probabilidade